**信号机单板测试开发计划**

硬件设计：2017.5.26-2017.6.2

测试板PCB设计：2017.5.26-2017.6.1

BOM表制作：2017.6.2

程序设计：2017.6.3-2017.7.14

测试板程序设计: 2017.6.5-2017.6.9

SSU板程序设计: 2017.6.12-2017.6.14

PDU板程序设计: 2017.6.15-2017.6.19

DET板程序设计: 2017.6.20-2017.6.22

IOU板程序设计: 2017.6.23-2017.6.27

MAU板程序设计: 2017.6.28-2017.6.30

CPU板程序设计: 2017.7.3-2017.7.7

COU板程序设计: 2017.7.10-2017.7.14

调试：2017.7.15-2017.7.31